## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 国家级自然保护区补助 |  |  | 项目编码 | 451000220450200005890
项目实施单位 |  | 502005-广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 |  |  | 主管部门 | 502-百色市林业局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1100 | 1100 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 对百色市展示中心大门及出入口部分原有设施进行维护维修，主要包括拆除非承载墙28㎡、铲除地砖338㎡，拆除翻新安装吊顶天棚522㎡，拆除维护更换28m木制楼梯扶手，配备照明灯具、引导标识牌等1套，定制安装 100㎡玻璃安全大门1扇等。
自评得分（满分100分） |  |  | 0% |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成原大门、外墙维护维修 |  | ＝1123㎡ | 5 | 0 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
|  |  | 完成楼道及楼梯扶手维护维修 |  | ＝22米 | 5 | 0 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
|  |  | 完成原旧吊顶天棚面、地面地砖维护维修 |  | ＝931.34㎡ | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
|  | 时效指标 | 项目任务完成率 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
|  | 成本指标 | 原大门、外墙维护维修，原旧吊顶天棚面、地面地砖维护维修，楼道及楼梯扶手维护维修 |  | ＝20万元 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
| 效益指标 | 生态效益 | 提升参观者生态保护意识，为保护区生态环境保护做宣传（是/否） |  | 是 | 15 | 达成预期指标 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
|  | 可持续影响 | 为岑王老山保护区持续宣传自然生态环境保护知识（是/否） |  | 是 | 15 | 达成预期指标 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 管理中心已于2023年12月28日上报政府采购意向书，于2024年1月完成意向公开。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 对百色市展示中心大门及出入口部分原有设施进行维护维修，主要包括拆除非承载墙28㎡、铲除地砖338㎡，拆除翻新安装吊顶天棚522㎡，拆除维护更换28m木制楼梯扶手，配备照明灯具、引导标识牌等1套，定制安装 100㎡玻璃安全大门1扇等。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题