## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 森林植被恢复费返还资金. |  |  | 项目编码 | 451000230450200008701
项目实施单位 |  | 502005-广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 |  |  | 主管部门 | 502-百色市林业局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 215 | 215 | 215 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过完成高压线路改造1.7公里，变压器1台及相应设施设备安装任务，排除现有线路安全隐患，确保供电正常，为护林点管护人员办公、日常生活提供基础保障；通过完成4座共120平方米的防火物资储备库的建设，排除现有办公、生活与防火物资储备共用的安全隐患，强化保护区防火基础项目建设，全面提升森林防灭火能力，确保林区安全稳定；通过完成保护区边界10KM的防火线开设，全面提升森林防火水平，确保林区安全稳定；对管理中心达龙坪保护管理站、浪平保护管理站管护用房天面、防水、门窗等项目进行维护维修，排除安全隐患，确保管护人员办公、生活安全，全面提升森林资源管护能力；通过完成高压线路改造2公里，变压器1台及相应设施设备安装任务，排除现有线路安全隐患，确保供电正常，为护林点管护人员办公、日常生活提供基础保障；完成林区法制宣传、执法装备采购、执法人员经费保障及执法车辆维护运行，达到实现协作化办案，高效率执法，严厉打击涉林资源违法犯罪，切实维护林区治安秩序，保护森林资源安全的目标；通过完成管理站369立方米防洪护堤及护栏75米、卵石园路87米等相应配套设施建设，排除管理站河边安全隐患，加强保护区管理站基础设施建设，确保管理站人员办公、生活安全，全面提升森林保护管理水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 10000% |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设防火物资储备库 |  | ＝4座 | 2.5 | 4 | 2.5 | 完成4座防火库建设
|  |  | 林业行政执法基本经费保障 |  | ＝1项 | 1.25 | 1 | 1.25 | 完成基本经费保障
|  |  | 保护区边界防火线开设 |  | ≤10公里 | 5 | 10 | 5 | 完成10公里防火线开设
|  |  | 达龙坪保护管理站上排护林点线路维护改造 |  | ＞1.7公里 | 5 | 1.8 | 5 | 完成线路1.7公里以上改造
|  |  | 达龙坪保护管理站建设防洪护堤 |  | ＝1处 | 1.25 | 1 | 1.25 | 完成1处防火堤建设
|  |  | 达龙坪保护管理站、浪平保护管理站管护用房维护维修 |  | ＝2个 | 2.5 | 2 | 2.5 | 完成两个用房维护
|  |  | 浪平保护管理站崔家护林点线路维护改造 |  | ＝2公里 | 2.5 | 2 | 2.5 | 完成2公里线路改造
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 完成验收
|  | 时效指标 | 任务按期完成率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 均已完成
|  | 成本指标 | 达龙坪保护管理站、浪平保护管理站管护用房维护维修项目成本 |  | ＝20万元 | 1.25 | 20 | 1.25 | 完成两个用房维护
|  |  | 达龙坪保护管理站建设防洪护堤项目成本 |  | ＝60万元 | 2.5 | 60 | 2.5 | 完成1处防火堤建设
|  |  | 林业行政执法基本经费保障成本 |  | ＝10万元 | 1 | 10 | 1 | 完成基本经费保障
|  |  | 浪平保护管理站崔家护林点线路维护改造项目成本 |  | ＝35万元 | 1.25 | 35 | 1.25 | 完成2公里线路改造
|  |  | 达龙坪保护管理站上排护林点线路维护改造项目成本 |  | ＝35万元 | 1.5 | 35 | 1.5 | 完成线路1.7公里以上改造
|  |  | 防火物资储备库项目成本 |  | ＝30万元 | 1.25 | 30 | 1.25 | 完成4座防火库建设
|  |  | 保护区边界防火线开设项目成本 |  | ＝25万元 | 1.25 | 25 | 1.25 | 完成10公里防火线开设
| 效益指标 | 社会效益 | 带动地方经济发展，提供临时就业（是否） |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 带动地方经济发展，提供临时就业
|  | 生态效益 | 国家级自然保护区生态效益是否可持续（是否） |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 国家级自然保护区生态效益是可持续发展
|  | 可持续影响 | 国家级自然保护区的自然生态系统是否保持（是否） |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 国家级自然保护区的自然生态系统保持
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工、保护区林区群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 93 | 10 | 单位职工、保护区林区群众满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过完成高压线路改造1.7公里，变压器1台及相应设施设备安装任务，排除现有线路安全隐患，确保供电正常，为护林点管护人员办公、日常生活提供基础保障；通过完成4座共120平方米的防火物资储备库的建设，排除现有办公、生活与防火物资储备共用的安全隐患，强化保护区防火基础项目建设，全面提升森林防灭火能力，确保林区安全稳定；通过完成保护区边界10KM的防火线开设，全面提升森林防火水平，确保林区安全稳定；对管理中心达龙坪保护管理站、浪平保护管理站管护用房天面、防水、门窗等项目进行维护维修，排除安全隐患，确保管护人员办公、生活安全，全面提升森林资源管护能力；通过完成高压线路改造2公里，变压器1台及相应设施设备安装任务，排除现有线路安全隐患，确保供电正常，为护林点管护人员办公、日常生活提供基础保障；完成林区法制宣传、执法装备采购、执法人员经费保障及执法车辆维护运行，达到实现协作化办案，高效率执法，严厉打击涉林资源违法犯罪，切实维护林区治安秩序，保护森林资源安全的目标；通过完成管理站369立方米防洪护堤及护栏75米、卵石园路87米等相应配套设施建设，排除管理站河边安全隐患，加强保护区管理站基础设施建设，确保管理站人员办公、生活安全，全面提升森林保护管理水平。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题