## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 森林植被恢复费返还资金. |  |  | 项目编码 | 451000230450200008699
项目实施单位 |  | 502009-百色市老山林场 |  |  | 主管部门 | 502-百色市林业局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 151 | 151 | 124.7548 | 82.62%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 151.0 | 151.0 | 124.7548 | 82.62
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过完成百色市林业高质量发展科研种植实验园园区道路建设1.3KM，步道建设600米、简介牌及涵洞等基础设施，保证园区基础建设，提高科研园林业科学研究水平；完成百色市老山林场培育珍贵树种和优良乡土树种项目种植林木1400亩，追肥一次、人工扩坑一次；百色市林业高质量发展科研种植实验园种植350亩，追肥一次、人工除草、除萌一次；回收职工自营地200亩采伐迹地更新项目，确保营造林质量。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.26 |  | 预算执行（10分） | 8.2619
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实验园园区道路建设 |  | ≥1.3公里 | 5 | 1.3 | 5 | 实验园园区道路建设1.3公里
|  |  | 珍贵树种和优良乡土树种抚育 |  | ≥1400亩 | 5 | 1400 | 5 | 珍贵树种和优良乡土树种抚育1400亩
|  |  | 高质量发展科研种植实验园抚育 |  | ≥350亩 | 2.5 | 350 | 2.5 | 高质量发展科研种植实验园抚育350亩
|  |  | 职工自营地造林 |  | ≥200亩 | 2.5 | 200 | 2.5 | 职工自营地造林200亩
|  |  | 简介牌及涵洞（批） |  | 1批 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 简介牌及涵洞1批
|  |  | 步道（米） |  | ＝600米 | 2.5 | 600 | 2.5 | 步道600米
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 任务按期完成率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 任务完成
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤151万元 | 10 | 151 | 10 | 项目成本151万
| 效益指标 | 社会效益 | 解决周边群众临时就业人次，增加林区群众收入（是否） |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 解决周边群众临时就业人次，增加林区群众收入
|  | 生态效益 | 促进科研园发挥涵养水源、水土保持，有利于逐步提升森林生态功能。（是否） |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 促进科研园发挥涵养水源、水土保持，有利于逐步提升森林生态功能。
|  |  | 促进林场林区发挥涵养水源、保持水土功能，有利于逐步提升森林生态功能。（是否） |  | 是 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 促进科研园发挥涵养水源、水土保持，有利于逐步提升森林生态功能。
|  | 可持续影响 | 持续推广带动周边群众发展（是否） |  | 是 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 持续推广带动周边群众发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众、宣教群体人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 93 | 10 | 参观群众、宣教群体人员满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过完成百色市林业高质量发展科研种植实验园园区道路建设1.3KM，步道建设600米、简介牌及涵洞等基础设施，保证园区基础建设，提高科研园林业科学研究水平；完成百色市老山林场培育珍贵树种和优良乡土树种项目种植林木1400亩，追肥一次、人工扩坑一次；百色市林业高质量发展科研种植实验园种植350亩，追肥一次、人工除草、除萌一次；回收职工自营地200亩采伐迹地更新项目，确保营造林质量。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题